## Burndown
Control del Sprint 1 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
H1-T1 | 5 | [20 empty] | 5 | bar: DIA 1 to DIA 5
H1-T2 | 3 | DIA 4: 5 | 5
H2-T1 | 8 | DIA 10: 5; DIA 11: 5 | 10
H2-T2 | 5 | DIA 10: 5 | 5
H4-T1 | 10 | DIA 6: 5; DIA 10: 5 | 10
H4-T2 | 10 | DIA 11: 5; DIA 12: 5 | 10
H6-T1 | 5 | DIA 14: 5 | 5
H6-T2 | 5 | DIA 14: 5 | 5
H7-T1 | 4 | DIA 15: 5 | 5
H9-T1 | 4 | DIA 16: 5 | 5
H9-T2 | 6 | DIA 16: 5 | 5
| 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 56 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
Horas Reales de producto por realizar | 65 | 64 | 63 | 62 | 56 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 65 | 65 | 61.75 | 58.5 | 55.25 | 52 | 48.75 | 45.5 | 42.25 | 39 | 35.75 | 32.5 | 29.25 | 26 | 22.75 | 19.5 | 16.25 | 13 | 9.75 | 6.5 | 3.25 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 65 | 61.75 | 58.5 | 55.25 | 52 | 48.75 | 45.5 | 42.25 | 39 | 35.75 | 32.5 | 29.25 | 26 | 22.75 | 19.5 | 16.25 | 13 | 9.75 | 6.5 | 3.25 | 0