## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
H3-T1 | 8 | DIA 1: 8 | 8
H3-T2 | 5 | DIA 2: 5 | 5
H5-T1 | 8 | DIA 3: 8 | 8
H5-T2 | 10 | DIA 3: 5; DIA 4: 5 | 10
H5-T3 | 5 | DIA 5: 5 | 5
H9-T1 | 6 | DIA 6: 5; DIA 7: 5 | 10
H9-T2 | 4 | DIA 7: 4 | 4
H12-T1 | 6 | DIA 8: 6 | 6
H12-T2 | 8 | DIA 9: 6 | 6
H13-T1 | 6 | DIA 10: 6 | 6
H25-T1 | 8 | DIA 11: 5; DIA 12: 5 | 10
H29-T1 | 5 | DIA 13: 6; DIA 14: 6 | 12
H29-T2 | 4 | DIA 15: 4 | 4
H29-T3 | 3 | DIA 16: 3; DIA 17: 3; DIA 18: 3 | 9
Ajuste Final | 6 | DIA 19: 6 | 6
Ajuste Final | 6 | DIA 20: 6 | 6
0
0
0
| 98 | 98 | 90 | 85 | 72 | 67 | 62 | 57 | 48 | 42 | 36 | 30 | 25 | 20 | 14 | 8 | 4 | 1 | -2 | -5 | -11 | -17
Horas Reales de producto por realizar | 98 | 90 | 85 | 72 | 67 | 62 | 57 | 48 | 42 | 36 | 30 | 25 | 20 | 14 | 8 | 4 | 1 | -2 | -5 | -11 | -17
| 98 | 98 | 93.1 | 88.2 | 83.3 | 78.4 | 73.5 | 68.6 | 63.7 | 58.8 | 53.9 | 49 | 44.1 | 39.2 | 34.3 | 29.4 | 24.5 | 19.6 | 14.7 | 9.8 | 4.9 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 98 | 93.1 | 88.2 | 83.3 | 78.4 | 73.5 | 68.6 | 63.7 | 58.8 | 53.9 | 49 | 44.1 | 39.2 | 34.3 | 29.4 | 24.5 | 19.6 | 14.7 | 9.8 | 4.9 | 0