## Ejemplo1
Control del Sprint 3 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
H10-T1 | 10 | DIA 1: 5; DIA 2: 5 | 10
H10-T2 | 8 | DIA 3: 4; DIA 4: 4 | 8
H10-T3 | 12 | DIA 5: 6; DIA 6: 6 | 12
H14 | 20 | DIA 5: 7; DIA 6: 7; DIA 7: 6 | 20
H15 | 8 | DIA 7: 4; DIA 8: 4 | 8
H16 | 10 | DIA 9: 5; DIA 10: 5 | 10
H17 | 10 | DIA 10: 5; DIA 11: 5 | 10
H18 | 14 | DIA 12: 7; DIA 13: 7 | 14
H20 | 10 | DIA 13: 5; DIA 14: 5 | 10
H22 | 10 | DIA 15: 5; DIA 16: 5 | 10
H24 | 12 | DIA 16: 6; DIA 17: 6 | 12
H31 | 8 | DIA 18: 4; DIA 19: 4 | 8
Pruebas Finales | 8 | DIA 20: 8 | 8
0
0
0
0
0
0
| 140 | 140 | 135 | 130 | 126 | 122 | 109 | 96 | 86 | 82 | 77 | 67 | 62 | 55 | 43 | 38 | 33 | 22 | 16 | 12 | 8 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 140 | 135 | 130 | 126 | 122 | 109 | 96 | 86 | 82 | 77 | 67 | 62 | 55 | 43 | 38 | 33 | 22 | 16 | 12 | 8 | 0
| 140 | 140 | 133 | 126 | 119 | 112 | 105 | 98 | 91 | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 140 | 133 | 126 | 119 | 112 | 105 | 98 | 91 | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0