## Cronograma
Marca temporal
N° | Tareas | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| Meses - Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 – Inicio
1.1 | Revisión del alcance de proyecto y reuniones iniciales. | bar: Agosto 1
1.2 | Planificación del proyecto | bar: Agosto 1
1.3 | Creación y aprobación del backlog del producto. | bar: Agosto 1
1.4 | Analisis de requerimiento | bar: Agosto 2
1.5 | Preparacion de entorno de desarrollo | bar: Agosto 2
2 | 2 – Desarrollo
2.1 | Desarrollo de la arquitectura inicial | bar: Agosto 3
2.1,2 | Impelementacion de la funcionalidad basica del frontend | bar: Agosto 4
2.1,3 | Pruebas unitarias iniciales | bar: Agosto 4
2024-02-02 | Configuracion de servidor | bar: Septiembre 1
2.2,1 | Implementacion de funciones de autenticacion y control de acceso | bar: Septiembre 2
2024-03-02 | Conectar frontend con las funcionalidades de backend | bar: Septiembre 3
2.3,1 | Implementacion de funciones CRUD para facturas y presupuestos | bar: Septiembre 4
2024-04-02 | Implementacion de la gestion de productos y servicios | bar: Octubre 1
2.4,1 | Integracion con las funciones de facturas y presupuestos | bar: Octubre 2
2024-05-02 | Creacion de agendas y sus componentes | bar: Octubre 3
2.5,1 | Integracion con las funcionalidades del backend | bar: Octubre 4
2024-06-02 | Ajustes del diseño segun feedback | bar: Noviembre 1
2.6,1 | Mejoras de rendimientos y revision de seguridad | bar: Noviembre 1
3 | 3- Fase de pruebas
3.1 | Pruebas funcionales y integracion | bar: Noviembre 2
3.2 | Pruebas de usuarios y recopilacion feedback | bar: Noviembre 3
3.3 | Ajustes finales segun pruebas y revision de documentos | bar: Noviembre 3
4 | 4 – Cierre proyecto.
2024-01-04 | Documentacion final del sistema | bar: Noviembre 4
2024-02-04 | Preparacion de la entrega final y presentacion | bar: Diciembre 1
2024-03-04 | Despliegue del entorno productivo y cierre de proyecto. | bar: Diciembre 1

## Levantamiento de requerimiento
Requerimiento y Reglas de Negocio
Requerimientos Funcionales |  | Actores | Requerimiento No Funcional |  | Reglas de Negocio
1 | El sistema debe registrar a los clientes segun los datos solicitados | Vendedor | El sistema debe dar acceso segun el tipo de usuario |  | El registro de los automoviles sera por la patente
2 | El sistema debe mostrar los datos del cliente registrado | Vendedor | El lenguaje de programacion debe ser Java |  | El inicio de sesion debera ser a través del RUT
3 | El sistema debe registra los automoviles ingresados | Vendedor | Utilizando Netbeans |  | Un arriendo debe ser realizado entre vendedor, cliente y contener un vehiculo
4 | El sistema debe mostrar un registro historico del uso de los vehiculos | Vendedor | El sistema de permitir actualizar los datos del cliente |  | Un arriendo debe contener una fecha de termino del contrato
5 | El sistema debe mostrar los registros de arriendos | Vendedor | El sistema debe tener actualizaciones |  | Se debe clasificar los autos por su tipo
6 | Se requiere poder modificar los datos de los vehículos registrados | Vendedor | La interfaz grafia fue creada de manera simple para que el usuario no requiera de mayor esfuerzo
7 | El sistema debe general un reporte de lo solicitado | Vendedor
Iga